## Hoja1
Tarea ID | Tarea | Estimacion (Dias) | Prioridad | Estado | Condicion de aprobacion | Aprobado
1 | Creación de la estructura de la BBDD | 1 | 100 | 100% | Las tablas tiene que estar correctamente relaccionadas | OK
2 | Realizar selector de tablas | 2 | 100 | 5% | Mostrar los registros ordenados según su columna y fila | -
3 | Realizar buscador de informacion | 2 | 90 | 5% |  | -
4 | Realizar dos modos de inicio de sesion | 3 | 70 | 5% | Permitir al cliente solo visualizar y al administrador cambiar la base de datos pero sin poder eliminar ni crear tablas | -
5 | Realizar Sentencias de introducción de datos | 2 | 80 | 0% | Generar sentencias predeterminadas para utilizarlas desde el menú de la aplicación | -
6 | Implementar consultas desde Java y mostrarlas en UI | 3 | 80 | 0% | Será necesario para mostrar correctamente las tablas | -
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88